## Sheet1
User Story | Estimated hours | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | total hours
US1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
US2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20
US3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 20
US4 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 30
US5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15
US6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
Actual remaining hours | 110 | 94 | 87 | 68 | 59 | 14 | 9 | 0
estimated remaining hours | 110 | 94.2857 | 78.5857 | 62.8857 | 47.1857 | 31.4857 | 15.5857 | -0.11429